## Sheet1
Plan waktu pengerjaan aplikasi Anjungan Registrasi Mandiri (AReMa) 1.0
No | Deskripsi |  | Waktu dalam mingu perbulan | [15 empty] | PJU | Approved By | Sign | Status | Catatan | System
|  |  | Februari |  |  |  | Maret |  |  |  | April |  |  |  | Mei
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Alur Aplikasi AReMa | [17 empty] | IT (Agus), Gung Tri |  |  | Open | bar: Februari 1 to Februari 2
2 | Analisa Kebutuhan Data | [17 empty] | IT (Agus), Gung Tri, Dea | bar: Februari 1 to Februari 2
3 | Database AReMa:
| a | Perancangan database | [16 empty] | IT (Agus) |  |  | Open | bar: Februari 3
| b | Realisasi perancangan database | [16 empty] | IT (Agus) |  |  | Open | bar: Februari 3
4 | Layout/frontend aplikasi web AReMa:
| a | Halaman beranda & konten | [16 empty] | IT (Agus) |  |  | Open | bar: Februari 3 to Februari 4
5 | Presentasi Front End | [17 empty] | dr. Dewi, Dea, dr. Sagung, IT (Nana, Agus) |  |  | Open | bar: Februari 4
6 | Backend aplikasi web AReMa
| a | Kirim data ke Database Sanata | [16 empty] | IT (Agus) |  |  | Open | bar: Maret 1
7 | Pengujian Aplikasi AReMa | [17 empty] | IT (Agus) |  |  | Open | bar: Maret 2
8 | Presentasi Aplikasi AReMa | [17 empty] | dr. Yuyun, dr.Dewi, IT (Nana, Agus) |  |  | Open | bar: Maret 3
9 | Integrasi Data dengan Sistem Sanata | [17 empty] | IT (Agus) |  |  | Open | bar: Maret 4
10 | Integrasi Data dengan Sistem Antrean Global Printing | [17 empty] | IT (Agus) |  |  | Open | bar: April 1
11 | Perancangan Model Hasil Printing | [17 empty] | IT (Agus) |  |  | Open | bar: April 2
12 | Uji Coba Aplikasi AReMa, Sanata dan Global Printing | [17 empty] | IT (Agus) |  |  | Open | bar: April 2
13 | Presentasi Aplikasi AReMa dan Sanata | [17 empty] | IT (Nana, Agus), dr. Dewi, dr. Yuyun, dr. Sagung, Gung Tri |  |  | Open | bar: April 3
14 | Soft launching, uji coba aplikasi versi beta disertai skenario pengujian | [17 empty] | IT, Bu Gung Tri, Penyanggra |  |  | Open | bar: April 4
15 | Launching Versi Beta AReMa 1.0 | [17 empty] | IT, Bu Gung Tri, Penyanggra |  |  | Open | bar: Mei 1
16 | Monitoring Versi Beta | [17 empty] | IT, Bu Gung Tri, Penyanggra |  |  | Open | bar: Mei 1 to Mei 4